## Survey Questions
Survey Questions
Quality Standards |  |  |  |  | Question Answer Options (depends on question type)
Criteria/Description | Evaluation Questions | Evaluation Indicators | Survey Question | Question Type | Option #1 | Option #2 | Option #3 | Option #4 | Option #5
Experiencia rápida y eficaz | ¿Aumentaron las ventas en un 10% en los aperitivos? | Tiempo promedio de los tickest 8 a 15 min | ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a consumir en nuestro restaurante? | Multiple choice | Nada probable | Poco probable | Probablemente | Muy probable | Demasiado probable
Recibir pedidos correctamente | ¿Los clientes reciben los pedidos correctos? | 98% de precisión en los pedidos | ¿Cuál es la probabilidad de que nos recomiende con un amigo? | Multiple choice | Nada probable | Poco probable | Probablemente | Muy probable | Demasiado probable
Sistema de pago en línea | ¿Los pagos se realizan de forma fluida? | Promedio de 1 min de realizar el pago | ¿Como fue su experiencia al usar las tabletas? | Scaled | Necesita mejorar | Mejorable | Regular | Buena | Excelente
Facilidad de uso en la tableta | ¿Los cleintes tienen una mejor experiencia gastrónimica con las tabletas? | Aumentar la retención de clientes en un 5% | ¿Cuál es la calidad de información sobre nuestros aperitivos? | Scaled | Necesita mejorar | Mejorable | Regular | Buena | Excelente
Resolusión de problemas técnicos rapido | ¿Que tan rapido aprenden los clientes a usar las tabletas? | 5% de los clientes que usan las tabletas informen de un problema | ¿Hasta que punto, nuestro servicio y productos superaron sus expectativas? | Open-ended
Desminuir el tiempo de espera de los clientes | ¿Lo clientes se desesperan para solicitar una mesa? | Tiempo promedio de espera de diez min o menos | ¿Como describirias el proceso de pago en línea? | Scaled | Necesita mejorar | Mejorable | Regular | Buena | Excelente
| ¿Hemos mejorado la satisfacción del cliente? |  | ¿Sintió que el tiempo de espera fue muy prolongado para adquirir una mesa? | Yes/No
| ¿Funcionan correctamente las tabletas? |  | ¿Que tan receptivo ha sido nuestro equipo de servicio al cliente a tus preguntas e inquetudes? | Multiple choice | Muy Pobre | Pobre | Medio | Buena | Muy Bueno
| ¿Las tabletas funcionan como se esperaba? |  | ¿Desde hace cuánto utiliza nuestros productos o servicios? | Open-ended
|  |  | Del uno al 5 como calificaria el tiempo de espera de sus alimentos | Scaled | Necesita mejorar | Mejorable | Regular | Buena | Excelente
|  |  | ¿Hubo algún problema con la orden de su consumo? | Yes/No
|  |  | ¿Que otros platillos consideraría comprar ? | Open-ended
|  |  | ¿Que grado de satisfacción tiene con la rapidez con la que ordeno sus productos? |  | Necesita mejorar | Mejorable | Regular | Buena | Excelente
|  |  | ¿Que mejoraría del uso de las tabletas? | Open-ended
|  |  | ¿Cuál es su característica favorita de las tabletas? | Open-ended

## Tasks and Timeline
Sauce & Spoon Project Plan
Proyecto: digitalizar el restaurante con tabletas por Saúl Zúñiga
Task | Notes | Start Date | Due Date | Duration | Task Owner | Status | PHASE ONE | [14 empty] | PHASE TWO | [14 empty] | PHASE THREE | [14 empty] | PHASE FOUR
[7 empty] | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
Comparar precios de las tabletas | Se conseguira un descuento | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 1 | PM | En progreso | bar: WEEK 1 M
Decidir y mandar correo de la cantidad de tabletas necesitadas | Se redujo la cantidad de tabletas | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 1 | PM e Interesados | En progreso | bar: WEEK 1 T
Comprar tabletas a los proveedores | Se compraron tabletas ya en stock | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 1 | PM e Interesados | En progreso | bar: WEEK 1 W
Crear contratos y declaraciones para proveedores de tabletas | Elaborar los contratos en docs | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2 | PM e Interesados | En progreso | bar: WEEK 1 R to WEEK 1 F
Recibir tabletas del proveedor | Programar despues otra fecha para un cambio | 2023-02-03 | 2023-10-03 | 5 | PM e Interesados | En progreso
Testear el sistema de tabletas | Configurar el sistema de bienvenida | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | PM e Interesados | En progreso | bar: WEEK 3 M
Envíar tabletas a los restaurantes de microcentro y zona norte | Se enviaran a los restaurantes ya probados los equipos | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 1 | Delivery | En progreso | bar: WEEK 3 T
Verificar el estado de las tabletas | Se revisaran que no esten rotos | 13/03/23 | 14/03/23 | 1 | PM e Interesados | En progreso | bar: WEEK 3 W
recerbar electricistas | Trabajaran dos medios dias | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 4 | PM e Interesados | En progreso | bar: WEEK 3 W to WEEK 3 R
Configurar el software del restarante para comunicarlo con la cocina y POS | Realizar la configuracion inicial | 14/03/23 | 17/03/23 | 2 | PM y Equipo | En progreso | bar: WEEK 3 F to WEEK 4 M
Comprobar funcionamiento correcto menu y cupones en las tablets | Comprobar que se puedan hacer pedidos | 15/03/23 | 17/03/23 | 2 | PM y Equipo | En progreso | bar: WEEK 4 T
Cablear las mesas | despues se cambiaran los enchufes | 2023-05-03 | 2023-07-03 | 2 | PM y Equipo | En progreso | bar: WEEK 2 M to WEEK 2 T
Instalar tablets en las mesas de la zona del bar | Se pondran las tabletas de forma segura | 17/03/23 | 20/03/23 | 2 | PM y Equipo | En progreso | bar: WEEK 4 W to WEEK 4 R
Registrar macrodatos | SUbir la informacion | 19/03/23 | 22/03/23 | 2 | PM y Equipo | En progreso | bar: WEEK 4 R to WEEK 4 F
Hito: [Finalizar la instalación]
Reunión con el equipo para explicar el proyecto | Informar de los cambios al personar | 23/03/23 | 25/03723 | 2 | PM y Equipo | En Progreso | bar: WEEK 5 M to WEEK 5 T
Capacitar a un los managers en el uso de las tablets | Informar de como salio todo | 26/03/23 | 29/03/23 | 3 | PM y Equipo | En Progreso | bar: WEEK 5 W to WEEK 5 F
Capacitar a un grupo del staff | Se dividira en 2 sesiones | 30/03/23 | 2023-05-04 | 5 | PM y Equipo | En Progreso | bar: WEEK 6 M to WEEK 6 F
Crear manuales de usuario de apoyo | Manuales de apoyo | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 1 | PM y Equipo | En Progreso | bar: WEEK 7 M
Hito:[Capacitaciones realizadas con éxito]
Decidir el día de lanzamiento | Reunión Corta | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 1 | PM y Equipo | En Progreso | bar: WEEK 7 T
Preparar anuncios publicitarios | Dar a conocer la renovación digital | 2023-08-04 | 2023-10-04 | 2 | PM y Equipo | En Progreso | bar: WEEK 7 W to WEEK 7 R
Comprar decoraciones para el lanzamiento | Globos y adornos | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 1 | PM y Equipo | En Progreso | bar: WEEK 7 F
Colocar los carteles y decoración. | Colocarlos en la zona de bar | 2023-12-04 | 14/04/23 | 2 | PM y Equipo | En Progreso | bar: WEEK 8 M to WEEK 8 T
Elaborar cupones | Esperar a que carter los mande | 15/04/23 | 20/05/23 | 5 | PM y Equipo | En Progreso | bar: WEEK 8 W to WEEK 9 T
Diseñar contenido para el menú | Se debe mandar el menu para hacerlo digital | 16/04/23 | 21/04/23 | 5 | PM y Equipo | En Progreso | bar: WEEK 8 R to WEEK 9 W
Realizar reunión de lanzamiento | Proponer una fecha | 22/04/23 | 25/05/23 | 2 | PM y Equipo | En Progreso | bar: WEEK 9 R to WEEK 9 F
Hito :[ Lanzamiento completado con éxito]
Realizar invitaciones a la familia y amigos para realizar una ejecucion de prueba de las tabletas | Se haran pruebas un domingo con familia y amigos | 2023-01-05 | 2023-05-05 | ¦5 | PM y Equipo | En Progreso | bar: WEEK 10 M to WEEK 10 F
Enviar invitaciones a la familia y amigos para realizar una ejecución de prueba de las tabletas |  | 2023-06-05 | 2023-08-05 | 2 | PM y Equipo | En Progreso | bar: WEEK 11 M to WEEK 11 T
Implementar encuesta de satisfacción del cliente | Se realizará días posteriores al lanzamiento |  |  |  | PM y Equipo | En Progreso
Implementar encuesta de satisfacción de los empleados | Se realizara meses posteriores al lanzamiento |  |  |  | PM y Equipo | En Progreso
Realizar una estructura interna para ver un simulador de la experiencia de la compra de porciones por menú | Se pondrá a prueba la nueva |  |  |  | PM y Equipo | En Progreso
[5 empty] | PM y Equipo | En Progreso

## Task Brainstorm
Task Brainstorm
Task | Notes | Estimated Duration (Days) | Optimistic | Most Likely | Pessimistic | Confidence Rating (H/M/L) | Known Dates
Comparar precios de las tabletas
Comprar tabletas a los proveedores
Presupuestar software de las tabletas
Crear contratos y declaraciones para proveedores de tabletas
Testear el sistema de tabletas
Recibir tabletas del proveedor | Se recibiran tabletas en stock | 5 dias | 4 dias | 5 dias | 7 dias
Envíar tabletas a los restaurantes de microcentro y zona norte
Verificar el estado de las tabletas
Entrevistar electricistas
Instalar el software del restaurante en las tabletas
Configurar el software del restarante para comunicarlo con la cocina y POS |  | 4 | 3 | 4 | 5
Comprobar funcionamiento correcto menu y cupones en las tablets
Cablear las mesas |  | 4 | 2 | 4 | 6
Instalar tablets en las mesas de la zona del bar
Conectar tablets al Wifi
Registrar macrodatos |  | 5 dias | 5 | 7 | 10
Reunión con el equipo para explicar el proyecto | Informar de ciertos cambios al personal | 2 | 1 | 2 | 3
Capacitar a un los managers en el uso de las tablets | informe de como salio todo | 3 | 2 | 3 | 4
Capacitar a un grupo del staff | LA capacitacion se llevara a cabo en diferentes dias | 5 | 4 | 5 | 6
Crear manuales de usuario de apoyo
Reunión con miembros del staff | La capacitacion no deberia llevas mas de una semana
Decidir el día de lanzamiento
Preparar anuncios publicitarios
Comprar decoraciones para el lanzamiento
Colocar los carteles y decoración.
Elaborar cupones
Diseñar contenido para el menú
Realizar reunión de lanzamiento
Realizar invitaciones a la familia y amigos para realizar una ejecucion de prueba de las tabletas
Enviar invitaciones a la familia y amigos para realizar una ejecución de prueba de las tabletas
Implementar encuesta de satisfacción del cliente
Implementar encuesta de satisfacción de los empleados
Realizar una estructura interna para ver un simulador de la experiencia de la compra de porciones por menú
Elaborar elementos de los menú | Esperar a que carter mande el menú finalizado |  | 5 dias | 7 | 10
Asignar valores a los cupones | Esperar a que carter mande los valores de los cupones |  | 5 dias | 7 | 10
Enviar contenido al diseñador
subir prototipos | Esperar a recibir prototipos | 4 | 3 | 4 | 5
Renovar el menú |  | 5 | 3 dias | 5 dias | 7 dias
Verificar la versión del software de los locales | [5 empty] | h
Contactar a FlataPlade |  |  | 2 días | 1 día | 4 días
Mandar correo al proveedor para verificar cuantas tabletas tienen en stock |  |  | 1 hra | 1 hra y media | 1 día
Reunión con el jefe de cocina
Actualizar punto de venta |  | 4 | 3 | 4 | 5
Seguimiento de Carter respecto del menú.
Seguimiento de Gilly y Alex para saber si programaron las reuniones con el personal.
Corroborar el estado de los puntos de venta.
Decidir cuántas tabletas necesitamos pedir para cada local. |  | 30
Concertar cita con el electricista en ciertas fechas específicas.
Establecer una fecha para capacitar al personal en cada local y actualizar los calendarios del personal.
Empezar a esbozar el plan de capacitación.

## Additional Resources
Additional Resources
Title | Link | Date Added | Notes
Registro de macrodatos al menu digital | https://www.diegocoquillat.com/como-e | 23/01/2023
Pedir al proveedor tabletas resistentes a las salpicaduras y polvo o pedir protectores | https://www.touchdynamic.com/es/how-to-choose-the-best-tablet-for-deployment/ | 23/01/2024
Verificar que las tabletas tengan pantalla grande para facilitar la lectura y navegación | https://www.touchdynamic.com/es/how-to-choose-the-best-tablet-for-deployment/ | 23/01/2025
Implementar MSR o EMV para métodos de pago de manera fácil
Conectar las tabletas con el sistema POS | https://lavu.com/es/blog/guia-definitiva-de-software-para-gestion-de-restaurantes/ | 23/01/2025
Analisis de información | https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8709/%C3%9Altimo%20corregido%201711.pdf?sequence=1 | 23/01/2026
Realizar una estructura interna para ver un simulador de la experiencia de la compra de porciones por menú | https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8709/%C3%9Altimo%20corregido%201711.pdf?sequence=1 | 23/01/2027

## Quality and Evaluation
Quality and Evaluation
Quality Standards | Quality Standards
Category | Criteria/Description | Evaluation Questions | Evaluation Indicators | Criteria Met?
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Satisfacción al cliente | Experiencia rápida y eficaz | ¿Aumentaron las ventas en un 10% en los aperitivos? | Tiempo promedio de los tickest 8 a 15 min | FALSE
| Recibir pedidos correctamente | ¿Los clientes reciben los pedidos correctos? | 98% de precisión en los pedidos | FALSE
| Sistema de pago en línea | ¿Los pagos se realizan de forma fluida? | Promedio de 1 min de realizar el pago | FALSE
| Facilidad de uso en la tableta | ¿Los cleintes tienen una mejor experiencia gastrónimica con las tabletas? | Aumentar la retención de clientes en un 5% | FALSE
| Resolusión de problemas técnicos rapido | ¿Que tan rapido aprenden los clientes a usar las tabletas? | 5% de los clientes que usan las tabletas informen de un problema | FALSE
| Desminuir el tiempo de espera de los clientes | ¿Lo clientes se desesperan para solicitar una mesa? | Tiempo promedio de espera de diez min o menos | FALSE
|  | ¿Hemos mejorado la satisfacción del cliente? |  | FALSE
|  | ¿Funcionan correctamente las tabletas? |  | FALSE
|  | ¿Las tabletas funcionan como se esperaba? |  | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE